## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | 0.5 | 3 | 3 |  |  |  |  | JP | JEFE DEPROYECTO | Daniel Azocar | 10833.3333
Acta de Constitución de Proyecto | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | AF | ANALISTA F | Daniel Azocar | 7222.2222
Aprobación del Acta | 0.5 | 1 | [5 empty] | PG | PROGRAMADOR | Pedro Santibáñez | 2777.7778
Definición de Requerimientos Generales del Marketplace | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | DBA | ADMIN. BASE DATOS | Pedro Santibáñez | 3611.1111
Organización del Equipo y Ceremonias Scrum | 2 | 9 | 4 |  |  |  |  | TS | TESTING | Daniel Azocar | 2777.7778
Fase Diseño | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | DI | DISEÑADOR | Pedro Santibáñez | 2777.7778
Captura de Requerimientos Específicos con el Cliente Piloto | 3 |  | 16 |  |  |  | 2
Análisis de Requerimientos y Reglas de Negocio | 1.5 | 3 | 6
Diseño de la Solución. Modelo de Datos y Diagrama ER | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 3
Propuesta ERS | 2 | 1 | 10
Plan de Proyecto | 3 | 16 | 2
Fase de Desarrollo | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | COSTO POR FASE
Implementación del Ambiente de Desarrollo e Integración Continua | 2 | 2 | 4 | 7 |  | 2 |  |  |  | Fase Análisis y Planificación | 260000
Base de Datos Multi-Tienda. | [9 empty] | Fase Diseño | 526666.6667
Esquema de Usuario, Tienda y Producto con sus Migraciones | 4 |  | 3 | 4 | 16 |  |  |  |  | Fase de Desarrollo | 1726111.1111
Poblamiento Inicial y Tiendas de Demostración | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | Fase Implementación y Cierre | 548611.1111
Cuentas, Roles y Aislamiento por Tienda. | [9 empty] | Total HH por Fase | 3061388.8889
Capa Común de Aislamiento y Regla del 404 | 2 |  |  | 8 |  | 4
Gestión del Equipo, Vendedores y Correo | 2 |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  | COSTO HH POR ROL
Acceso Público: Portada, Sesión y Registro. | [9 empty] | JEFE DEPROYECTO | 541666.6667
Autenticación JWT, Límite de Intentos y Formato de Error | 2.5 |  | 3 | 11 |  | 2 |  |  |  | ANALISTA F | 837777.7778
Registro del Comprador y Separación de los Dos Accesos | 2 |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  | PROGRAMADOR | 775000
Portada de la Plataforma y Solicitud de Acceso | 2.5 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | ADMIN. BASE DATOS | 270833.3333
Catálogo Público y Cotización por Volumen. | [9 empty] | TESTING | 361111.1111
Vitrina, Ficha de Producto y Catálogo Público | 5 |  | 2 | 18 |  | 2 | 10 |  |  | DISEÑADOR | 275000
Motor de Precios por Tramos y Aviso de Conveniencia | 6.5 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 6 |  |  | TOTAL HH | 3061388.8889
Panel de la Tienda: Catálogo, Carga e Inventario.
Administración de Productos, Fotos y Perfil de la Tienda | 9 |  | 3 | 28 | 2 | 6 | 16
Carga Masiva del Catálogo y de las Fotos | 8 |  | 6 | 30 | 5 | 2 | 6 |  |  | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
Inventario y Resumen del Panel | 2 |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  | Base de Datos Multi-Tienda. | 104166.6667
Pedidos con Checkout Simulado. | 7 | 2 | 2 | 24 | 6 | 4 | 6 |  |  | Cuentas, Roles y Aislamiento por Tienda. | 65277.7778
Agenda de Visitas. | 6.5 | 2 | 2 | 21 | 6 | 2 | 6 |  |  | Acceso Público: Portada, Sesión y Registro. | 130000
Analítica Predictiva y Asistente del Vendedor. | 22 |  | 16 | 76 | 14 | 8 | 20 |  |  | Catálogo Público y Cotización por Volumen. | 135000
[10 empty] | Panel de la Tienda: Catálogo, Carga e Inventario. | 368055.5556
[10 empty] | Pedidos con Checkout Simulado. | 152222.2222
[10 empty] | Agenda de Visitas. | 138333.3333
Fase Implementación y Cierre | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | Analítica Predictiva y Asistente del Vendedor. | 455000
Pruebas Unitarias y de Aislamiento Componentes 1 y 2 | 2.5 |  | 2 |  | 2 | 10 |  |  |  | TOTAL CODIFICACION | 1548055.5556
Pruebas Unitarias y de Aislamiento Componentes 3 y 4 | 2 |  | 2 |  | 1 | 10
Pruebas Unitarias Componentes 5, 6, 7 y 8 | 2 |  | 2 |  | 1 | 10
Pruebas de Integración | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 8
Despliegue del Sistema en Producción | 3.5 | 1 | 4 |  | 4 | 8 | 4
Pruebas de Integración Final | 1.5 | 1 | 1 |  | 2 | 4
Marcha Blanca con el Cliente Piloto | 8 | 1 | 5 |  | 4 | 40
Capacitación al Dueño de la Tienda | 1.5 |  | 4 |  |  | 4 | 2
Cierre de Proyecto | 0.5 | 2
| Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Total | 123.5 | 50 | 116 | 279 | 75 | 130 | 99
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación

## ANALISIS INGRESOS
FUENTE DE INFORMACION www.mifuturo.cl / www.universia.cl
INGENIERIA INFORMÁTICA
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | x | 50% | 1950000 | 10833.3333
AF | Analista Funcional |  | x | 30% | 1300000 | 7222.2222
PG | Programador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DBA | Desarrollador BD | x |  | 30% | 650000 | 3611.1111
TS | Testing | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DI | Diseñador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
|  |  | Hrs.Sem. | 45
|  |  | HRS.Mens. | 180
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000
ANALISTA PROGRAMADOR
DISEÑADOR