## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Dueño de Joyas_ye Cliente piloto | 27-09-2026 | SC | Necesario | Medio | Los umbrales de los tramos de precio son inclusivos: «sobre 20 mil» incluye los $20.000 exactos. La comparación del motor de precios pasa de mayor estricto a mayor o igual, y las pruebas de borde se ajustan al umbral exacto. | EP06 · H1-EP06 | H2-EP05 | Desarrollo · Sprint 2 | Medio | Aceptado
SC-02 | Dueño de Joyas_ye Cliente piloto | 04-10-2026 | SC | Necesario | Medio | Los tramos por cantidad de lotes (1-2, 3-5 y 6 o más) los propuso el equipo y el cliente nunca los confirmó. No se cargan como datos reales: quedan configurables por tienda hasta que responda. | EP06 · H1-EP06 | — | Desarrollo · Sprint 2 | Bajo | Aceptado
SC-03 | Dueño de Joyas_ye Cliente piloto | 04-10-2026 | SC | Urgente | Alto | La agenda de visitas queda congelada mientras el cliente no confirme si sigue en el alcance. Las 39 horas ya construidas no se borran y el lado público sigue funcionando, pero no se le suman funciones hasta cerrar el núcleo del negocio. | EP08 · H1-EP08 | H1-EP08 | Desarrollo · Sprints 1 y 3 | Alto | Aceptado
C-01 | Daniel Azócar Product Owner | 04-10-2026 | C | Crítico | Alto | El modelo de dominio estaba hecho a la medida de Joyas_ye. Lote y LineaGranel se reemplazan por un único Producto con forma de venta (unidad, lote o peso), control de stock opcional y unidad de medida. Los «cupos» dejan de ser un concepto aparte: son el stock de un producto vendido por lote. Obliga a rehacer las migraciones, el diagrama entidad-relación, el diccionario de datos, la carga masiva y el frontend. | EP02 · H1-EP02 | H1-EP02 | Desarrollo · Sprint 2 | Alto | Aceptado
C-02 | Pedro Santibáñez Scrum Master | 04-10-2026 | C | Crítico | Alto | El escenario de calidad QS3 del documento de arquitectura decía que un acceso cruzado entre tiendas responde 403. Se corrige a 404: un 403 le confirmaría al atacante que el recurso existe. El código ya responde 404 y se mantiene; lo que se corrige es el documento. | EP01 · H4-EP01 | H4-EP01 | Diseño y Desarrollo | Alto | Aceptado
C-03 | Daniel Azócar Product Owner | 04-10-2026 | C | Urgente | Alto | Los descuentos, las promociones y las sugerencias de descuento salen del alcance. El precio por volumen se expresa solo con tramos, que son precios unitarios netos y no porcentajes sobre otro precio. Se quitan sus menciones de los documentos y del código. | EP06 · H1-EP06, H2-EP06 | H2-EP05 | Diseño y Desarrollo | Medio | Aceptado
C-04 | Daniel Azócar Product Owner | 04-10-2026 | C | Necesario | Medio | «Marketing automatizado» sale de la declaración de visión y de la lista de prestaciones: el sistema no ejecuta campañas ni envía correos sin aprobación humana. | EP07 | — | Análisis y Planificación | Bajo | Aceptado
C-05 | Daniel Azócar Product Owner | 10-10-2026 | C | Urgente | Alto | Una misma historia tenía un código distinto en cada documento: H3-EP01 era «iniciar sesión» en el Product Backlog y «ocultar acciones por rol» en la plantilla de Excel. Se unifica la numeración de las veinte historias y se agregan las épicas EP06, EP07 y EP08, que faltaban en el documento de épicas. | EP01 a EP08 | Todas | Análisis y Planificación | Medio | Aceptado
C-06 | Pedro Santibáñez Scrum Master | 04-10-2026 | C | Necesario | Medio | Las fotografías del catálogo pasan a Cloudflare R2 y se sirven por un dominio público, sin firmar. La base guarda solo la clave del objeto, nunca la URL completa, y el nombre del archivo lo genera el sistema. | EP02 · H2-EP02 | H2-EP02 | Desarrollo · Sprint 2 | Medio | Aceptado
C-07 | Pedro Santibáñez Scrum Master | 04-10-2026 | C | Urgente | Alto | La carga masiva de fotografías acepta solo archivos .zip. Se agregan límites de cantidad de archivos y de tamaño descomprimido, se ignoran las rutas con «..» y se distingue un .xlsx de un .zip, que comparten la misma firma de archivo. | EP02 · H4-EP02 | H4-EP02 | Desarrollo · Sprint 2 | Medio | Aceptado
C-08 | Pedro Santibáñez Scrum Master | 15-09-2026 | C | Necesario | Medio | El frontend Next.js se saca del servidor VPS y se despliega en Vercel, para liberar procesador y memoria del servidor que atiende la base de datos y el modelo predictivo. El backend y la base siguen en contenedores Docker. | — | — | Diseño | Medio | Aceptado
C-09 | Pedro Santibáñez Scrum Master | 11-10-2026 | C | Necesario | Bajo | Las fechas de los sprints 1 y 2 del Sprint Backlog estaban mal calculadas: figuraban del 08-09 al 28-09 y del 03-10 al 10-10, una semana para 205 horas de trabajo. Las reales son del 08-09 al 22-09 y del 23-09 al 12-10. | — | — | Planificación y seguimiento | Bajo | Aceptado