## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1-EP01 | Como un usuario con rol vendedor, necesito que la interfaz solo muestre las acciones permitidas para mi cargo, con la finalidad de evitar cambios accidentales. | Renderizado por rol | Construida | 8 | 1 | Alta | RBAC y ocultamiento UI
H2-EP01 | Como un dueño de tienda, necesito iniciar sesión en el panel de administración, con la finalidad de administrar mi catálogo. | Iniciar Sesión Dueño | Construida | 3 | 1 | Alta | Autenticación JWT
H3-EP01 | Como un comprador, necesito crear una cuenta y entrar en la tienda, con la finalidad de reservar una visita y confirmar pedidos. | Registro Comprador | Construida | 3 | 1 | Alta
H4-EP01 | Como un dueño de tienda, necesito tener la certeza de que ninguna otra tienda puede ver ni modificar mis datos, con la finalidad de no exponer mi negocio. | Aislamiento Tenant | Construida | 8 | 1 | Alta | Filtros en backend
H1-EP02 | Como un dueño de tienda, necesito registrar un producto indicando cómo lo vendo, con la finalidad de publicar mi catálogo. | Registrar Producto | Construida | 5 | 2 | Alta | CRUD Inventario
H2-EP02 | Como un dueño de tienda, necesito subir la fotografía de cada producto desde el panel, con la finalidad de que mi vitrina se vea como mi negocio. | Subir Foto | Construida | 3 | 2 | Alta
H3-EP02 | Como un dueño de tienda, necesito cargar mi catálogo completo desde una planilla, con la finalidad de publicar cientos de productos sin crearlos uno a uno. | Carga Masiva | Construida | 8 | 2 | Alta
H4-EP02 | Como un dueño de tienda, necesito subir fotografías de todo mi catálogo en archivo comprimido, con la finalidad de no repetir la operación. | Carga Fotos Zip | Construida | 5 | 2 | Alta
H5-EP02 | Como un dueño de tienda, necesito ver de una sola mirada qué productos necesitan atención, con la finalidad de reponer a tiempo. | Resumen Inventario | Construida | 3 | 2 | Alta
H6-EP02 | Como un dueño de tienda, necesito configurar la identidad visual de mi tienda, con la finalidad de que mi vitrina se reconozca. | Perfil Tienda | Construida | 5 | 2 | Alta
H1-EP05 | Como un comprador, necesito recorrer el catálogo de una tienda, con la finalidad de encontrar lo que busco. | Vitrina Pública | Construida | 5 | 2 | Alta
H2-EP05 | Como un comprador, necesito conocer el precio exacto de la cantidad que llevo, con la finalidad de comparar. | Cotizar Precio | Construida | 5 | 2 | Alta
H1-EP06 | Como un dueño de tienda, necesito definir precios por volumen, con la finalidad de premiar las compras grandes. | Precios por Tramo | Construida | 5 | 2 | Alta
H2-EP06 | Como un comprador, necesito que el sistema me avise cuando llevar un poco más sale más barato, con la finalidad de no pagar de más. | Aviso Conveniencia | Construida | 3 | 2 | Alta
H1-EP08 | Como un comprador, necesito reservar una hora para visitar la tienda, con la finalidad de ir cuando me atiendan. | Agendar Visita | Parcial | 5 | 3 | Baja | Falta bandeja del dueño
H3-EP05 | Como un comprador, necesito armar un carrito y confirmar mi pedido, con la finalidad de cerrar la compra en un paso. | Carrito Compras | Pendiente | 8 | 3 | Alta
H3-EP06 | Como un dueño de tienda, necesito ver y gestionar los pedidos que me hacen, con la finalidad de preparar y entregar. | Gestión Pedidos | Pendiente | 8 | 3 | Alta
H1-EP03 | Como un dueño de tienda, necesito ver una alerta cuando un producto va a quedar sin stock, con la finalidad de reponer a tiempo. | Alerta Quiebre | Pendiente | 13 | 4 | Media | Machine Learning
H1-EP04 | Como un vendedor, necesito consultar mis métricas de ventas en lenguaje natural, con la finalidad de obtener respuestas rápidas. | Asistente IA | Pendiente | 13 | 4 | Media | LLM
H1-EP07 | Como un dueño de tienda, necesito saber quiénes me compran seguido, con la finalidad de atenderlos mejor. | Segmentación | Pendiente | 13 | 4 | Media | Modelo Clasificación

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.