## Sprint 1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración |  | Proyecto: DealCommerce · Plataforma multitienda para el retail
(Sprint Backlog) |  | Sprint 1 · del 08-09-2026 al 22-09-2026
Elaborado por: pmoinformatica.com |  | Equipo: Pedro Santibáñez (Scrum Master y desarrollo) · Daniel Azócar (Product Owner)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
H4-EP01 | Como un usuario con rol dueño de tienda, necesito tener la certeza de que ninguna otra tienda puede ver ni modificar mis datos, con la finalidad de operar en una plataforma compartida sin exponer mi información comercial. | Modelar el usuario con RUT, rol y correo como identificador | Pedro Santibáñez | Hecho | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Modelar la tienda, su plan y su slug público | Daniel Azócar | Hecho | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Construir la capa de aislamiento: modelo base, manager y queryset por tienda | Pedro Santibáñez | Hecho | 6 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Responder 404 y no 403 ante datos de otra tienda | Daniel Azócar | Hecho | 2 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Escribir las pruebas de aislamiento en los dos sentidos | Pedro Santibáñez | Hecho | 4 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
H2-EP01 | Como un usuario con rol dueño de tienda, necesito iniciar sesión en el panel de administración de mi tienda, con la finalidad de gestionar mi catálogo y mis pedidos de forma segura. | Exponer el endpoint de sesión con tokens de acceso y de refresco | Daniel Azócar | Hecho | 4 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Limitar los intentos de autenticación por IP | Daniel Azócar | Hecho | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Definir el formato único de error de la API | Daniel Azócar | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Conectar el frontend a la sesión y renovar el token vencido | Pedro Santibáñez | Hecho | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Cerrar el panel con un guardia que explique en vez de esconder | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
H3-EP01 | Como un usuario con rol comprador, necesito crear una cuenta y entrar en la tienda donde quiero comprar, con la finalidad de hacer pedidos y reservar visitas. | Exponer el endpoint de registro de comprador, con el rol fijado por el servidor | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Construir el formulario compartido de entrada y de registro | Daniel Azócar | Hecho | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Separar el acceso de DealCommerce del acceso de cada tienda | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Filtrar el destino posterior al ingreso para que solo admita rutas internas | Pedro Santibáñez | Hecho | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
H1-EP05 | Como un usuario con rol comprador, necesito recorrer el catálogo de una tienda agrupado según cómo vende, con la finalidad de encontrar lo que busco sin tener que entender su forma de vender. | Levantar el andamiaje: Django, Next y el entorno de contenedores | Pedro Santibáñez | Hecho | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Construir la vitrina pública a partir del diseño del mockup | Pedro Santibáñez | Hecho | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
|  | Exponer la identidad de la tienda en el primer endpoint público | Daniel Azócar | Hecho | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Armar el carrito del navegador y el checkout simulado | Pedro Santibáñez | Hecho | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Sacar de la vitrina los textos que el cliente no confirmó | Pedro Santibáñez | Hecho | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
H1-EP08 | Como un usuario con rol comprador, necesito reservar una hora para visitar la tienda, con la finalidad de ser atendido sin esperar y de ver las piezas antes de comprar. | Modelar la agenda: visita, horario de atención y día bloqueado | Daniel Azócar | Hecho | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Hacer personalizable cada bloque de atención | Daniel Azócar | Hecho | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Calcular las horas disponibles: anticipación, ventana, cupos y horario de verano | Pedro Santibáñez | Hecho | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Publicar el endpoint público de horas disponibles | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Construir la pantalla de agenda por semanas | Daniel Azócar | Hecho | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Permitir reservar la visita con la sesión del comprador | Pedro Santibáñez | Hecho | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
TEC-01 | Portada de la plataforma y solicitud de acceso. Trabajo sin historia de usuario asociada: ninguna de las veinte historias cubre la captación de tiendas nuevas. | Construir la portada de DealCommerce desde el diseño del canvas | Daniel Azócar | Hecho | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
|  | Recibir solicitudes de acceso con límite por IP y respuesta que no revela nada | Pedro Santibáñez | Hecho | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Sacar de la portada lo que es de una tienda y no de la plataforma | Pedro Santibáñez | Hecho | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
TEC-02 | Reglas del proyecto y decisiones técnicas. Trabajo sin historia de usuario asociada. | Escribir las convenciones del proyecto y la regla del 404 | Daniel Azócar | Hecho | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Montar la integración continua con pruebas y linter | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Fijar la lista de épicas y su priorización | Daniel Azócar | Hecho | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0

## Sprint 2
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración |  | Proyecto: DealCommerce · Plataforma multitienda para el retail
(Sprint Backlog) |  | Sprint 2 · del 23-09-2026 al 12-10-2026
Elaborado por: pmoinformatica.com |  | Equipo: Pedro Santibáñez (Scrum Master y desarrollo) · Daniel Azócar (Product Owner)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
H1-EP01 | Como un usuario con rol vendedor, necesito que la interfaz solo muestre las acciones permitidas para mi cargo, con la finalidad de evitar cambios accidentales en el catálogo y en la configuración de la tienda. | Declarar las secciones del panel como datos, con su plan y su rol | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Rediseñar el panel con la identidad de DealCommerce | Daniel Azócar | Hecho | 6 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Exigir el rol en cada endpoint del panel, no solo en la pantalla | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Arreglar lo que se vio al revisar el panel en el navegador | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
H1-EP02 | Como un usuario con rol dueño de tienda, necesito registrar un producto indicando cómo lo vendo y si llevo inventario de él, con la finalidad de publicar en mi vitrina lo que de verdad tengo para vender. | Modelar Producto con forma de venta, unidad de medida e inventario opcional | Daniel Azócar | Hecho | 6 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Llevar las reglas cruzadas a restricciones de la base de datos | Pedro Santibáñez | Hecho | 4 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Reemplazar lotes y granel por un solo producto, y rehacer las migraciones | Daniel Azócar | Hecho | 6 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Crear y editar productos desde el panel, con sus validaciones | Pedro Santibáñez | Hecho | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Reescribir las pruebas del catálogo sobre Producto | Daniel Azócar | Hecho | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
H2-EP02 | Como un usuario con rol dueño de tienda, necesito subir la fotografía de cada producto desde el panel, con la finalidad de que mi vitrina muestre la pieza y no un recuadro vacío. | Validar la imagen por contenido y no por su extensión | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Subir la foto desde el formulario del producto | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Resolver la dirección pública de la imagen desde la configuración | Daniel Azócar | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Publicar las fotos de R2 por su dominio público | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
H3-EP02 | Como un usuario con rol dueño de tienda, necesito cargar mi catálogo completo desde una planilla, con la finalidad de no escribir cientos de productos uno por uno. | Modelar la carga y su historial | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Leer .xlsx y .csv determinando el tipo por el contenido del archivo | Daniel Azócar | Hecho | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Validar sin escribir nada y devolver qué pasaría con cada fila | Pedro Santibáñez | Hecho | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Confirmar la carga en una transacción, o nada | Daniel Azócar | Hecho | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Entregar la plantilla descargable con los encabezados exactos | Daniel Azócar | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Construir la pantalla de validar, mirar y confirmar | Pedro Santibáñez | Hecho | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Documentar el formato de las plantillas | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
H4-EP02 | Como un usuario con rol dueño de tienda, necesito subir las fotografías de todo mi catálogo en un solo archivo comprimido, con la finalidad de no subirlas una por una. | Emparejar cada foto con su producto por el nombre del archivo | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Defender el comprimido: rutas internas, tamaño descomprimido y cantidad | Daniel Azócar | Hecho | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Distinguir un .xlsx de un .zip, que comparten firma | Pedro Santibáñez | Hecho | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Aceptar solo .zip y explicar cómo convertir los demás formatos | Pedro Santibáñez | Hecho | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
H5-EP02 | Como un usuario con rol dueño de tienda, necesito ver de una sola mirada qué productos necesitan mi atención, con la finalidad de reponer antes de quedar sin stock. | Resumir el inventario en cifras que sean hechos y no proyecciones | Daniel Azócar | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Mostrar en el listado del panel lo desactivado y lo agotado | Daniel Azócar | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Conectar el catálogo y el inventario del panel a la API | Pedro Santibáñez | Hecho | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
H6-EP02 | Como un usuario con rol dueño de tienda, necesito configurar la identidad visual de mi tienda —logo, banner, colores y tipografía—, con la finalidad de que mi vitrina se vea como mi marca y no como la plataforma. | Exponer el perfil de la tienda en lectura y escritura | Daniel Azócar | Hecho | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Validar los colores como hexadecimal y no renderizar CSS del vendedor | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Decidir en el backend qué campos habilita cada plan | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Construir la pantalla con vista previa antes de guardar | Daniel Azócar | Hecho | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
H1-EP05 | Como un usuario con rol comprador, necesito recorrer el catálogo de una tienda agrupado según cómo vende, con la finalidad de encontrar lo que busco sin tener que entender su forma de vender. | Exponer el catálogo público con filtro por forma de venta y por categoría | Pedro Santibáñez | Hecho | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Publicar qué formas de venta usa la tienda, para armar las pestañas con datos | Pedro Santibáñez | Hecho | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Unificar la vitrina en un solo catálogo y una sola tarjeta de producto | Daniel Azócar | Hecho | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Cargar dos tiendas de demostración con formas de venta distintas | Pedro Santibáñez | Hecho | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
H2-EP05 | Como un usuario con rol comprador, necesito conocer el precio exacto de la cantidad que pienso llevar antes de decidir, con la finalidad de comparar sin tener que escribirle a la tienda. | Construir el motor de precios en un solo lugar, con sus dos rechazos | Daniel Azócar | Hecho | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Exponer el endpoint de cotización de un producto | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Mostrar la ficha con selector de cantidad en la unidad del producto | Daniel Azócar | Hecho | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Fijar la regla del dinero: neto truncado e IVA con redondeo definido | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
H1-EP06 | Como un usuario con rol dueño de tienda, necesito definir precios por volumen para mis productos, con la finalidad de premiar al que compra más sin recalcular a mano. | Modelar el tramo de precio con umbral en cantidad, monto o peso | Daniel Azócar | Hecho | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Garantizar en la base que dos tramos no se pisen | Pedro Santibáñez | Hecho | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Administrar los tramos de cada producto desde el panel | Daniel Azócar | Hecho | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Confirmar con el cliente los tramos por cantidad de lotes | Daniel Azócar | Hecho | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
H2-EP06 | Como un usuario con rol comprador, necesito que el sistema me avise cuando llevar un poco más me sale más barato, con la finalidad de aprovechar el tramo siguiente si me conviene. | Calcular el aviso de conveniencia dentro de la cotización | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Mostrar el aviso sin cambiar la cantidad que eligió el comprador | Pedro Santibáñez | Hecho | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Mostrar la tabla de tramos en la unidad en que los definió la tienda | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 0
TEC-03 | Documentación del repositorio y alcance del producto. Trabajo sin historia de usuario asociada. | Llevar las reglas del proyecto al modelo de la plataforma | Pedro Santibáñez | Hecho | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 1
|  | Documentar el modelo de datos y la API | Daniel Azócar | Hecho | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Documentar los componentes del frontend | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
|  | Escribir la bitácora del sprint con sus decisiones | Pedro Santibáñez | Hecho | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
|  | Sacar los descuentos del alcance y quitar sus menciones | Daniel Azócar | Hecho | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
|  | Corregir el diccionario de datos y el diagrama entidad-relación | Daniel Azócar | Hecho | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0

## Sprint 3
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración |  | Proyecto: DealCommerce · Plataforma multitienda para el retail
(Sprint Backlog) |  | Sprint 3 · fechas por definir
Elaborado por: pmoinformatica.com |  | Equipo: Pedro Santibáñez (Scrum Master y desarrollo) · Daniel Azócar (Product Owner)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
H2-EP05 | Como un usuario con rol comprador, necesito conocer el precio exacto de la cantidad que pienso llevar antes de decidir, con la finalidad de comparar sin tener que escribirle a la tienda. | Motor de precios y endpoint de cotización: se adelantó en el Sprint 2 | Pedro Santibáñez | Hecho | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 0 | 11
H3-EP05 | Como un usuario con rol comprador, necesito armar un carrito y confirmar mi pedido, con la finalidad de cerrar la compra sin tener que escribirle a la tienda. | Modelar el pedido y su línea, con los estados del pedido | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Cotizar el carrito completo reutilizando el motor de precios | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Confirmar el pedido descontando stock con bloqueo de fila | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Reemplazar el carrito del navegador por el pedido en borrador | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Definir el plazo para liberar el inventario de un pedido no pagado | Daniel Azócar | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Probar el aislamiento de los pedidos en los dos sentidos | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
H3-EP06 | Como un usuario con rol dueño de tienda, necesito ver y gestionar los pedidos que me hacen, con la finalidad de prepararlos y cobrarlos sin perder ninguno. | Exponer los pedidos de la tienda con su filtro por estado | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Permitir cambiar el estado de un pedido y anularlo devolviendo el stock | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Construir la pantalla de pedidos del panel | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
H4-EP02 | Como un usuario con rol dueño de tienda, necesito subir las fotografías de todo mi catálogo en un solo archivo comprimido, con la finalidad de no subirlas una por una. | Crear el bucket de Cloudflare R2 y sus credenciales | Daniel Azócar | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Conectar un dominio público al bucket y probar contra el servicio real | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
H1-EP08 | Como un usuario con rol comprador, necesito reservar una hora para visitar la tienda, con la finalidad de ser atendido sin esperar y de ver las piezas antes de comprar. | Confirmar con el cliente si la agenda queda en el alcance | Daniel Azócar | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Construir la bandeja de visitas del dueño: está congelada hasta esa respuesta | Pedro Santibáñez | Congelada | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
TEC-04 | Invitación de vendedores al equipo de la tienda. Trabajo sin historia de usuario asociada. | Configurar el envío de correo de la plataforma | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Invitar y dar de baja a un vendedor desde el panel | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
Notas
· Las fechas faltan. Lo único que se sabe es que el Sprint 4 parte el 10-11-2026, así que este sprint cierra antes de esa fecha.
· Esta hoja trae solo lo que hay evidencia de que es de este sprint: el motor de precios, que la bitácora del Sprint 2 declara adelantado de acá, y lo que ese sprint dejó pendiente. El resto del alcance lo define el Product Owner.
· La agenda de visitas (H1-EP08) queda congelada hasta que el cliente confirme si sigue en el alcance. El lado público ya funciona y no se borra.
· Las horas estimadas son una propuesta del Scrum Master, en una escala de 2, 3, 4, 6, 8 y 11 horas. No son horas medidas: se ajustan en la reunión de planificación.
· El registro diario (Cons. / Rest. de los veinte días) va en blanco a propósito: el equipo no lo llevó, y rellenarlo sería inventarlo. Las fórmulas de Total y de Restante están puestas, así que basta escribir el consumo de cada día.
· Los items con código TEC no corresponden a ninguna de las veinte historias de usuario: son trabajo técnico o de gestión que el Product Backlog todavía no documenta como historia.

## Sprint 4
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración |  | Proyecto: DealCommerce · Plataforma multitienda para el retail
(Sprint Backlog) |  | Sprint 4 · del 10-11-2026 al 30-11-2026
Elaborado por: pmoinformatica.com |  | Equipo: Pedro Santibáñez (Scrum Master y desarrollo) · Daniel Azócar (Product Owner)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
H1-EP03 | Como un dueño de tienda, necesito ver una alerta automática cuando un producto va a quedar sin existencias, con la finalidad de reponer a tiempo y no perder ventas. | Preparar el historial de ventas por producto y por categoría | Daniel Azócar | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Modelar el pronóstico contra la línea base de promedio móvil | Daniel Azócar | Por iniciar | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 0 | 11
|  | Evaluar el modelo con MAPE, MAE y RMSE | Daniel Azócar | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Documentar los resultados junto a los de la línea base | Daniel Azócar | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Proyectar por categoría cuando el producto no tiene historial suficiente | Daniel Azócar | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Marcar «datos insuficientes» en vez de proyectar sin respaldo | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Calcular la alerta de forma programada con el resultado del pronóstico | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Avisar en el panel, con la fecha estimada de quiebre | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Mostrar el stock real y avisar cuando el pronóstico no esté disponible | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Mostrar el pronóstico sin alertas en las tiendas que no controlan stock | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Documentar la regla de la alerta | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
H1-EP07 | Como un dueño de tienda, necesito saber quiénes me compran seguido y quiénes dejaron de comprar, con la finalidad de atender mejor a mis clientes habituales y recuperar a los que se están yendo. | Preparar el historial por comprador: recencia, frecuencia y monto | Daniel Azócar | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Modelar el clasificador contra la regla por recencia | Daniel Azócar | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | Evaluar el modelo con precisión, exhaustividad y F1 | Daniel Azócar | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Documentar los resultados junto a los de la línea base | Daniel Azócar | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Exponer los segmentos de la tienda, aislados por tienda | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Construir la pantalla de segmentos del panel | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | Rotular de forma visible los segmentos calculados con datos de ejemplo | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
H1-EP04 | Como un vendedor de la tienda, necesito consultar mis métricas de ventas e inventario escribiendo en lenguaje natural, con la finalidad de obtener respuestas rápidas sobre el negocio sin navegar por varios menús. | Decidir el proveedor del modelo de lenguaje | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Limitar el acceso del asistente a la tienda del usuario | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Bloquear la inyección de instrucciones en la pregunta | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | Responder consultas de ventas e inventario con datos de la tienda | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | Responder que no hay datos suficientes cuando falte el historial del período | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Acotar las respuestas al negocio y declararse asistente de datos de la tienda | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Construir la pantalla de chat del panel | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | Documentar qué puede responder el asistente | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
TEC-05 | Ceremonias del sprint. Trabajo sin historia de usuario asociada: sale de la tarjeta de objetivo del sprint. | Sprint Planning | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Daily y avances semanales | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Sprint Review y Retrospectiva | Pedro Santibáñez | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
Notas
· Objetivo del sprint: el vendedor ve cuánto venderá el próximo mes, qué productos se quedarán sin stock y quiénes son sus compradores, y puede preguntarle al asistente por sus ventas.
· Prioridad que fijó el Product Owner: alta el pronóstico de demanda; media la alerta de quiebre, la segmentación de compradores y el asistente. La plantilla no tiene columna de prioridad, así que queda anotada acá.
· El pronóstico de demanda y la alerta de quiebre son dos tarjetas del tablero, con responsables distintos, pero un solo elemento de Product Backlog: la historia H1-EP03 los cubre a los dos. Las tareas van en ese orden, primero el modelo y después la alerta, y cada una con su dueño.
· El pronóstico de demanda y la segmentación de compradores siguen CRISP-DM, por eso cada uno lleva su preparación de datos como tarea aparte de la de modelado.
· Las horas estimadas son una propuesta del Scrum Master, en una escala de 2, 3, 4, 6, 8 y 11 horas. No son horas medidas: se ajustan en la reunión de planificación.
· El registro diario (Cons. / Rest. de los veinte días) va en blanco a propósito: el equipo no lo llevó, y rellenarlo sería inventarlo. Las fórmulas de Total y de Restante están puestas, así que basta escribir el consumo de cada día.
· Los items con código TEC no corresponden a ninguna de las veinte historias de usuario: son trabajo técnico o de gestión que el Product Backlog todavía no documenta como historia.

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.