## Sprint 1
Control del Sprint | Sprint 1 · DealCommerce · del 08-09-2026 al 22-09-2026
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [14 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
H4-EP01 · Aislamiento de datos entre tiendas | 19 | DIA 1: 7; DIA 2: 8; DIA 3: 4 | 19
H2-EP01 · Inicio de sesión en el panel de la tienda | 16 | DIA 3: 4; DIA 4: 9; DIA 5: 3 | 16
H3-EP01 · Registro y acceso del comprador | 12 | DIA 5: 7; DIA 6: 5 | 12
H1-EP05 · Catálogo público y vitrina de la tienda | 26 | DIA 7: 10; DIA 8: 14; DIA 9: 2 | 26
H1-EP08 · Reserva de visita a la tienda | 29 | DIA 9: 6; DIA 10: 10; DIA 11: 9; DIA 12: 4 | 29
TEC-01 · Portada de la plataforma y solicitud de acceso | 14 | DIA 12: 8; DIA 13: 6 | 14
TEC-02 · Reglas del proyecto e integración continua | 9 | DIA 13: 4; DIA 14: 5 | 9
Reales de producto por realizar | 125 | 118 | 110 | 102 | 93 | 83 | 78 | 68 | 54 | 46 | 36 | 27 | 15 | 5 | 0 | 0
Estimadas de producto por realizar | 125 | 116.6667 | 108.3333 | 100 | 91.6667 | 83.3333 | 75 | 66.6667 | 58.3333 | 50 | 41.6667 | 33.3333 | 25 | 16.6667 | 8.3333 | 1.7764e-14