Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

“DEALCOMMERCE”

Fecha:[08/09/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ DEALCOMMERCE”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/09/2026 | Creación del Product Backlog y planificación del Sprint 1. | Daniel Antonio Azócar Pizarro |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002-D |
| Proyecto (Nombre) | DEALCOMMERCE |
| Fecha de Inicio | 05/09/2026 |
| Fecha de Término | DICIEMBRE 2026 |
| Patrocinador principal | Dueño joyas_ye |
| Docente | Juan Andrés Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.172.958-9 | Daniel Antonio Azócar Pizarro | Da.azocar@duocuc.cl |
| 20.880.549-5 | Pedro Nicolás Santibañez Black | Pedr.santibanez@duocuc.cl |

# Product Backlog del Proyecto “DealCommerce”

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| H1-EP01 | Como un usuario con rol vendedor, necesito que la interfaz solo muestre las acciones permitidas para mi cargo, con la finalidad de evitar cambios accidentales. | 8 |
| H2-EP01 | Como un dueño de tienda, necesito iniciar sesión en el panel de administración, con la finalidad de administrar mi catálogo. | 3 |
| H3-EP01 | Como un comprador, necesito crear una cuenta y entrar en la tienda, con la finalidad de reservar una visita y confirmar pedidos. | 3 |
| H4-EP01 | Como un dueño de tienda, necesito tener la certeza de que ninguna otra tienda puede ver ni modificar mis datos, con la finalidad de no exponer mi negocio. | 8 |
| H1-EP02 | Como un dueño de tienda, necesito registrar un producto indicando cómo lo vendo, con la finalidad de publicar mi catálogo. | 5 |
| H2-EP02 | Como un dueño de tienda, necesito subir la fotografía de cada producto desde el panel, con la finalidad de que mi vitrina se vea como mi negocio. | 3 |
| H3-EP02 | Como un dueño de tienda, necesito cargar mi catálogo completo desde una planilla, con la finalidad de publicar cientos de productos sin crearlos uno a uno. | 8 |
| H4-EP02 | Como un dueño de tienda, necesito subir fotografías de todo mi catálogo en archivo comprimido, con la finalidad de no repetir la operación. | 5 |
| H5-EP02 | Como un dueño de tienda, necesito ver de una sola mirada qué productos necesitan atención, con la finalidad de reponerlos a tiempo. | 3 |
| H6-EP02 | Como un dueño de tienda, necesito configurar la identidad visual de mi tienda, con la finalidad de que mi vitrina se reconozca. | 5 |
| H1-EP05 | Como un comprador, necesito recorrer el catálogo de una tienda, con la finalidad de encontrar lo que busco. | 5 |
| H2-EP05 | Como un comprador, necesito conocer el precio exacto de la cantidad que llevo, con la finalidad de comparar. | 5 |
| H1-EP06 | Como un dueño de tienda, necesito definir precios por volumen, con la finalidad de premiar las compras grandes. | 5 |
| H2-EP06 | Como un comprador, necesito que el sistema me avise cuando llevar un poco más sale más barato, con la finalidad de no pagar de más. | 3 |
| H1-EP08 | Como un comprador, necesito reservar una hora para visitar la tienda, con la finalidad de ir cuando me atiendan. | 5 |
| H3-EP05 | Como un comprador, necesito armar un carrito y confirmar mi pedido, con la finalidad de cerrar la compra en un paso. | 8 |
| H3-EP06 | Como un dueño de tienda, necesito ver y gestionar los pedidos que me hacen, con la finalidad de preparar y entregar. | 8 |
| H1-EP03 | Como un dueño de tienda, necesito ver una alerta cuando un producto va a quedar sin stock, con la finalidad de reponer a tiempo. | 13 |
| H1-EP04 | Como un vendedor, necesito consultar mis métricas de ventas en lenguaje natural, con la finalidad de obtener respuestas rápidas. | 13 |
| H1-EP07 | Como un dueño de tienda, necesito saber quiénes me compran seguido, con la finalidad de atenderlos mejor. | 13 |

## Patrón de comparación

Se utilizó la técnica de Planning Poker basándose en la Secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). Se definió como patrón base (3 puntos) la funcionalidad de "Inicio de Sesión", ya que representa un esfuerzo conocido de baja complejidad. Las funcionalidades transaccionales estándar (CRUD) se estimaron en 5 puntos. Las historias que requieren lógica transversal de seguridad (RBAC) suben a 8 puntos. Finalmente, los desarrollos que requieren integración algorítmica y orquestación compleja (Machine Learning e Inteligencia Artificial) se estimaron con 13 puntos de historia debido a su alta incertidumbre y esfuerzo técnico.

# Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| H4-EP01 | Aislamiento de datos entre tiendas | 1 |
| H2-EP01 | Inicio de sesión en el panel de la tienda | 1 |
| H3-EP01 | Registro y acceso del comprador | 1 |
| H1-EP05 | Catálogo público y vitrina de la tienda | 1 |
| H1-EP08 | Reserva de visita a la tienda | 1 |
| TEC-01 | Portada de la plataforma DealCommerce | 1 |
| TEC-02 | Reglas del proyecto y decisiones técnicas (Regla 404) | 1 |

# Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| H4-EP01 | T1 | Modelar el usuario con RUT, rol y correo como identificador | 4 |
| H4-EP01 | T2 | Modelar la tienda, su plan y su slug público | 3 |
| H4-EP01 | T3 | Construir la capa de aislamiento: modelo base, manager y queryset por tienda | 6 |
| H4-EP01 | T4 | Responder 404 y no 403 ante datos de otra tienda | 2 |
| H4-EP01 | T5 | Escribir las pruebas de aislamiento en los dos sentidos | 4 |
| H2-EP01 | T1 | Exponer el endpoint de sesión con tokens de acceso y de refresco | 4 |
| H2-EP01 | T2 | Limitar los intentos de autenticación por IP | 2 |
| H2-EP01 | T3 | Definir el formato único de error de la API | 3 |
| H2-EP01 | T4 | Conectar el frontend a la sesión y renovar el token vencido | 4 |
| H2-EP01 | T5 | Cerrar el panel con un guardia que explique en vez de esconder | 3 |
| H3-EP01 | T1 | Exponer el endpoint de registro de comprador, con el rol fijado por el servidor | 3 |
| H3-EP01 | T2 | Construir el formulario compartido de entrada y de registro | 4 |
| H3-EP01 | T3 | Separar el acceso de DealCommerce del acceso de cada tienda | 3 |
| H3-EP01 | T4 | Filtrar el destino posterior al ingreso para que solo admita rutas internas | 2 |
| H1-EP05 | T1 | Levantar el andamiaje: Django, Next y el entorno de contenedores | 6 |
| H1-EP05 | T2 | Construir la vitrina pública a partir del diseño del mockup | 8 |
| H1-EP05 | T3 | Exponer la identidad de la tienda en el primer endpoint público | 4 |
| H1-EP05 | T4 | Armar el carrito del navegador y el checkout simulado | 6 |
| H1-EP05 | T5 | Sacar de la vitrina los textos que el cliente no confirmó | 2 |
| H1-EP08 | T1 | Modelar la agenda: visita, horario de atención y día bloqueado | 6 |
| H1-EP08 | T2 | Hacer personalizable cada bloque de atención | 4 |
| H1-EP08 | T3 | Calcular las horas disponibles: anticipación, ventana, cupos y horario de verano | 6 |
| H1-EP08 | T4 | Publicar el endpoint público de horas disponibles | 3 |
| H1-EP08 | T5 | Construir la pantalla de agenda por semanas | 6 |
| H1-EP08 | T6 | Permitir reservar la visita con la sesión del comprador | 4 |
| TEC-01 | T1 | Construir la portada de DealCommerce desde el diseño del canvas | 8 |
| TEC-01 | T2 | Recibir solicitudes de acceso con límite por IP y respuesta que no revela nada | 4 |
| TEC-01 | T3 | Sacar de la portada lo que es de una tienda y no de la plataforma | 2 |
| TEC-02 | T1 | Escribir las convenciones del proyecto y la regla del 404 | 4 |
| TEC-02 | T2 | Montar la integración continua con pruebas y linter | 3 |
| TEC-02 | T3 | Fijar la lista de épicas y su priorización | 2 |
|  | TOTAL HORAS SPRINT 1: |  | 125 |

# Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1