## Sprint 2
Control del Sprint | Sprint 2 · DealCommerce · del 23-09-2026 al 12-10-2026
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
H1-EP01 · Panel acotado al rol y al plan | 15 | DIA 1: 9; DIA 2: 6 | 15
H1-EP02 · Registro de producto según su forma de venta | 28 | DIA 2: 6; DIA 3: 10; DIA 4: 12 | 28
H2-EP02 · Fotografía del producto | 12 | DIA 5: 9; DIA 6: 3 | 12
H3-EP02 · Carga masiva del catálogo desde planilla | 31 | DIA 6: 9; DIA 7: 10; DIA 8: 9; DIA 9: 3 | 31
H4-EP02 · Carga masiva de fotografías comprimidas | 13 | DIA 9: 9; DIA 10: 4 | 13
H5-EP02 · Estado del inventario de un vistazo | 12 | DIA 10: 6; DIA 11: 6 | 12
H6-EP02 · Identidad visual de la tienda | 16 | DIA 11: 4; DIA 12: 12 | 16
H1-EP05 · Catálogo público y vitrina de la tienda | 16 | DIA 13: 12; DIA 14: 4 | 16
H2-EP05 · Precio exacto de la cantidad pedida | 18 | DIA 14: 6; DIA 15: 9; DIA 16: 3 | 18
H1-EP06 · Precios por volumen en tramos | 14 | DIA 16: 4; DIA 17: 8; DIA 18: 2 | 14
H2-EP06 · Aviso de conveniencia por volumen | 8 | DIA 18: 5; DIA 19: 3 | 8
TEC-03 · Documentación del repositorio y del alcance | 22 | DIA 19: 9; DIA 20: 12 | 21
Reales de producto por realizar | 205 | 196 | 184 | 174 | 162 | 153 | 141 | 131 | 122 | 110 | 100 | 90 | 78 | 66 | 56 | 47 | 40 | 32 | 25 | 13 | 1
Estimadas de producto por realizar | 205 | 194.75 | 184.5 | 174.25 | 164 | 153.75 | 143.5 | 133.25 | 123 | 112.75 | 102.5 | 92.25 | 82 | 71.75 | 61.5 | 51.25 | 41 | 30.75 | 20.5 | 10.25 | 0