Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 2

“DEALCOMMERCE”

Fecha:[08/09/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ DEALCOMMERCE”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 2	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/09/2026 | Planificación y definición de tareas del Sprint 2. | Daniel Antonio Azócar Pizarro |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002-D |
| Proyecto (Nombre) | DEALCOMMERCE |
| Fecha de Inicio | 05/09/2026 |
| Fecha de Término | DICIEMBRE 2026 |
| Patrocinador principal | Dueño joyas_ye |
| Docente | Juan Andrés Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.172.958-9 | Daniel Antonio Azócar Pizarro | Da.azocar@duocuc.cl |
| 20.880.549-5 | Pedro Nicolás Santibañez Black | Pedr.santibanez@duocuc.cl |

# Product Backlog del Proyecto “DealCommerce”

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| H1-EP01 | Como un usuario con rol vendedor, necesito que la interfaz solo muestre las acciones permitidas para mi cargo, con la finalidad de evitar cambios accidentales. | 8 |
| H2-EP01 | Como un dueño de tienda, necesito iniciar sesión en el panel de administración, con la finalidad de administrar mi catálogo. | 3 |
| H3-EP01 | Como un comprador, necesito crear una cuenta y entrar en la tienda, con la finalidad de reservar una visita y confirmar pedidos. | 3 |
| H4-EP01 | Como un dueño de tienda, necesito tener la certeza de que ninguna otra tienda puede ver ni modificar mis datos, con la finalidad de no exponer mi negocio. | 8 |
| H1-EP02 | Como un dueño de tienda, necesito registrar un producto indicando cómo lo vendo, con la finalidad de publicar mi catálogo. | 5 |
| H2-EP02 | Como un dueño de tienda, necesito subir la fotografía de cada producto desde el panel, con la finalidad de que mi vitrina se vea como mi negocio. | 3 |
| H3-EP02 | Como un dueño de tienda, necesito cargar mi catálogo completo desde una planilla, con la finalidad de publicar cientos de productos sin crearlos uno a uno. | 8 |
| H4-EP02 | Como un dueño de tienda, necesito subir fotografías de todo mi catálogo en archivo comprimido, con la finalidad de no repetir la operación. | 5 |
| H5-EP02 | Como un dueño de tienda, necesito ver de una sola mirada qué productos necesitan atención, con la finalidad de reponerlos a tiempo. | 3 |
| H6-EP02 | Como un dueño de tienda, necesito configurar la identidad visual de mi tienda, con la finalidad de que mi vitrina se reconozca. | 5 |
| H1-EP05 | Como un comprador, necesito recorrer el catálogo de una tienda, con la finalidad de encontrar lo que busco. | 5 |
| H2-EP05 | Como un comprador, necesito conocer el precio exacto de la cantidad que llevo, con la finalidad de comparar. | 5 |
| H1-EP06 | Como un dueño de tienda, necesito definir precios por volumen, con la finalidad de premiar las compras grandes. | 5 |
| H2-EP06 | Como un comprador, necesito que el sistema me avise cuando llevar un poco más sale más barato, con la finalidad de no pagar de más. | 3 |
| H1-EP08 | Como un comprador, necesito reservar una hora para visitar la tienda, con la finalidad de ir cuando me atiendan. | 5 |
| H3-EP05 | Como un comprador, necesito armar un carrito y confirmar mi pedido, con la finalidad de cerrar la compra en un paso. | 8 |
| H3-EP06 | Como un dueño de tienda, necesito ver y gestionar los pedidos que me hacen, con la finalidad de preparar y entregar. | 8 |
| H1-EP03 | Como un dueño de tienda, necesito ver una alerta cuando un producto va a quedar sin stock, con la finalidad de reponer a tiempo. | 13 |
| H1-EP04 | Como un vendedor, necesito consultar mis métricas de ventas en lenguaje natural, con la finalidad de obtener respuestas rápidas. | 13 |
| H1-EP07 | Como un dueño de tienda, necesito saber quiénes me compran seguido, con la finalidad de atenderlos mejor. | 13 |

## Patrón de comparación

Se utilizó la técnica de Planning Poker basándose en la Secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). Se definió como patrón base (3 puntos) la funcionalidad de "Inicio de Sesión", ya que representa un esfuerzo conocido de baja complejidad. Las funcionalidades transaccionales estándar (CRUD) se estimaron en 5 puntos. Las historias que requieren lógica transversal de seguridad (RBAC) suben a 8 puntos. Finalmente, los desarrollos que requieren integración algorítmica y orquestación compleja (Machine Learning e Inteligencia Artificial) se estimaron con 13 puntos de historia debido a su alta incertidumbre y esfuerzo técnico.

# Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| H1-EP01 | Panel acotado al rol y al plan | 2 |
| H1-EP02 | Registro de producto según su forma de venta | 2 |
| H2-EP02 | Fotografía del producto | 2 |
| H3-EP02 | Carga masiva del catálogo desde planilla | 2 |
| H4-EP02 | Carga masiva de fotografías comprimidas | 2 |
| H5-EP02 | Estado del inventario de un vistazo | 2 |
| H6-EP02 | Identidad visual de la tienda | 2 |
| H1-EP05 | Catálogo público y vitrina de la tienda (continuación) | 2 |
| H2-EP05 | Precio exacto de la cantidad pedida | 2 |
| H1-EP06 | Precios por volumen en tramos | 2 |
| H2-EP06 | Aviso de conveniencia por volumen | 2 |
| TEC-03 | Documentación de arquitectura, modelo de datos y reglas | 2 |

# Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| H1-EP01 | T1 | Declarar las secciones del panel como datos, con su plan y su rol | 3 |
| H1-EP01 | T2 | Rediseñar el panel con la identidad de DealCommerce | 6 |
| H1-EP01 | T3 | Exigir el rol en cada endpoint del panel, no solo en la pantalla | 3 |
| H1-EP01 | T4 | Arreglar lo que se vio al revisar el panel en el navegador | 3 |
| H1-EP02 | T1 | Modelar Producto con forma de venta, unidad de medida e inventario opcional | 6 |
| H1-EP02 | T2 | Llevar las reglas cruzadas a restricciones de la base de datos | 4 |
| H1-EP02 | T3 | Reemplazar lotes y granel por un solo producto, y rehacer las migraciones | 6 |
| H1-EP02 | T4 | Crear y editar productos desde el panel, con sus validaciones | 6 |
| H1-EP02 | T5 | Reescribir las pruebas del catálogo sobre Producto | 6 |
| H2-EP02 | T1 | Validar la imagen por contenido y no por su extensión | 3 |
| H2-EP02 | T2 | Subir la foto desde el formulario del producto | 3 |
| H2-EP02 | T3 | Resolver la dirección pública de la imagen desde la configuración | 3 |
| H2-EP02 | T4 | Publicar las fotos de R2 por su dominio público | 3 |
| H3-EP02 | T1 | Modelar la carga y su historial | 3 |
| H3-EP02 | T2 | Leer .xlsx y .csv determinando el tipo por el contenido del archivo | 6 |
| H3-EP02 | T3 | Validar sin escribir nada y devolver qué pasaría con cada fila | 6 |
| H3-EP02 | T4 | Confirmar la carga en una transacción, o nada | 4 |
| H3-EP02 | T5 | Entregar la plantilla descargable con los encabezados exactos | 3 |
| H3-EP02 | T6 | Construir la pantalla de validar, mirar y confirmar | 6 |
| H3-EP02 | T7 | Documentar el formato de las plantillas | 3 |
| H4-EP02 | T1 | Emparejar cada foto con su producto por el nombre del archivo | 3 |
| H4-EP02 | T2 | Defender el comprimido: rutas internas, tamaño descomprimido y cantidad | 6 |
| H4-EP02 | T3 | Distinguir un .xlsx de un .zip, que comparten firma | 2 |
| H4-EP02 | T4 | Aceptar solo .zip y explicar cómo convertir los demás formatos | 2 |
| H5-EP02 | T1 | Resumir el inventario en cifras que sean hechos y no proyecciones | 3 |
| H5-EP02 | T2 | Mostrar en el listado del panel lo desactivado y lo agotado | 3 |
| H5-EP02 | T3 | Conectar el catálogo y el inventario del panel a la API | 6 |
| H6-EP02 | T1 | Exponer el perfil de la tienda en lectura y escritura | 4 |
| H6-EP02 | T2 | Validar los colores como hexadecimal y no renderizar CSS del vendedor | 3 |
| H6-EP02 | T3 | Decidir en el backend qué campos habilita cada plan | 3 |
| H6-EP02 | T4 | Construir la pantalla con vista previa antes de guardar | 6 |
| H1-EP05 | T1 | Exponer el catálogo público con filtro por forma de venta y por categoría | 4 |
| H1-EP05 | T2 | Publicar qué formas de venta usa la tienda, para armar las pestañas con datos | 2 |
| H1-EP05 | T3 | Unificar la vitrina en un solo catálogo y una sola tarjeta de producto | 6 |
| H1-EP05 | T4 | Cargar dos tiendas de demostración con formas de venta distintas | 4 |
| H2-EP05 | T1 | Construir el motor de precios en un solo lugar, con sus dos rechazos | 6 |
| H2-EP05 | T2 | Exponer el endpoint de cotización de un producto | 3 |
| H2-EP05 | T3 | Mostrar la ficha con selector de cantidad en la unidad del producto | 6 |
| H2-EP05 | T4 | Fijar la regla del dinero: neto truncado e IVA con redondeo definido | 3 |
| H1-EP06 | T1 | Modelar el tramo de precio con umbral en cantidad, monto o peso | 4 |
| H1-EP06 | T2 | Garantizar en la base que dos tramos no se pisen | 2 |
| H1-EP06 | T3 | Administrar los tramos de cada producto desde el panel | 6 |
| H1-EP06 | T4 | Confirmar con el cliente los tramos por cantidad de lotes | 2 |
| H2-EP06 | T1 | Calcular el aviso de conveniencia dentro de la cotización | 3 |
| H2-EP06 | T2 | Mostrar el aviso sin cambiar la cantidad que eligió el comprador | 2 |
| H2-EP06 | T3 | Mostrar la tabla de tramos en la unidad en que los definió la tienda | 3 |
| TEC-03 | T1 | Llevar las reglas del proyecto al modelo de la plataforma | 4 |
| TEC-03 | T2 | Documentar el modelo de datos y la API | 6 |
| TEC-03 | T3 | Documentar los componentes del frontend | 3 |
| TEC-03 | T4 | Escribir la bitácora del sprint con sus decisiones | 3 |
| TEC-03 | T5 | Sacar los descuentos del alcance y quitar sus menciones | 2 |
| TEC-03 | T6 | Corregir el diccionario de datos y el diagrama entidad-relación | 4 |
|  | TOTAL HORAS SPRINT 2: |  | 205 |

# Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 2